## Tabelle1
Arbeit | Aufwand (h) |  | Di |  |  | Mi |  |  | Fr |  |  | Di |  |  | Mi |  |  | Fr |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-06 |  |  | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-09 |  |  | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-13
| Sollzeit | Istzeit | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB
Aufbau der Dokumentation | 1
Grobe Version des Zeitplanes erstellen | 1 | [20 empty] | 8 - 10 Uhr | 1.ZB(Zeitblock)
[22 empty] | 10 - 12 Uhr | 2.ZB(Zeitblock)
Expertenbesuche | 1 | [20 empty] | 13 - 15 Uhr | 3.ZB(Zeitblock)
PkOrg Kriterien Analysieren | 1 | [19 empty] | Informieren
Sollzeit
Kriterienkatalog studieren | 0.5 | [20 empty] | Istzeit
Meilenstein
Zeitplan fertigstellen | 1 | [19 empty] | Planen
Konzept für die Realisierung erstellen | 1 | [20 empty] | Ein Arbeitsauftrag besteht aus Folgendem:
Ausführung(Implementation)
Modell der Datenbank erstellen | 0.5 | [20 empty] | Dokumentation
Testkonzept erstellen | 1
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | [19 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 0.5 | [19 empty] | Realisieren
Erstellen der Datenbank | 0.5
Implementieren der REST API | 2
Login und Signup | 1
To-Do Page Implementieren | 2
Benutzerverwaltung Implementieren | 2
To-Do Verwaltung Implementieren | 1
Umgebung fürs Testen einrichten | 0.5 | [19 empty] | Kontrollieren
Testfälle Testen | 2
Reflexion & Fazit | 1 | [19 empty] | Auswerten
Total | 21 | 0