## Tabelle1
Arbeit | Aufwand (h) |  | Di |  |  | Mi |  |  | Fr |  |  | Di |  |  | Mi |  |  | Fr |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2023-03-14 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-17 |  |  | 2023-03-21 |  |  | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-24
| Sollzeit | Istzeit | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | 3.ZB | 1.ZB | 2.ZB | NO ZB
Aufbau der Dokumentation | 1
Grobe Version des Zeitplanes erstellen | 1 | [20 empty] | 8 - 10 Uhr | 1.ZB(Zeitblock)
[22 empty] | 10 - 12 Uhr | 2.ZB(Zeitblock)
Expertenbesuche | 1 | [20 empty] | 13 - 15 Uhr | 3.ZB(Zeitblock)
PkOrg Kriterien Analysieren | 1 | [19 empty] | Informieren
Sollzeit
Kriterienkatalog studieren | 0.5 | [20 empty] | Istzeit
Meilenstein
Zeitplan fertigstellen | 2 | [19 empty] | Planen
Ein Arbeitsauftrag besteht aus Folgendem:
Konzept für die Realisierung erstellen | 1 | [20 empty] | Ausführung(Implementation)
Dokumentation
Modell der Datenbank erstellen | 1
Testkonzept erstellen | 1
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | [19 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 1 | [19 empty] | Realisieren
Implementieren der Datenbank | 1
Implementieren der REST API | 2
Implementieren Der REST Routes | 3
Login und Signup | 2
To-Do Page Implementieren | 2
Admin Panels Implementieren | 4
Umgebung fürs Testen einrichten | 0.5 | [19 empty] | Kontrollieren
Testfälle Testen | 2
Reflexion & Fazit | 1 | [19 empty] | Auswerten
Finalisierung und Abgabe | 2
Total | 30.5 | 0